## 様式
進捗報告書 | [8 empty] | 事業者名：
実施スケジュール
No. | 実施事項 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。

## 記入例
進捗報告書 | [8 empty] | 事業者名： | JMAC
実施スケジュール
No. | 実施事項 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1 | JMACへの進捗報告 |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ◎完了報告
2 | ◯◯の導入準備打合せ |  | 契約
3 | ××の搬入
4 | □□の設定
5 | △△の手配
6 | 従業員への取り扱い研修
7 | 導入トライアル／見直し
8 | 周知展開①WEBサイト検討→更新 |  |  |  |  | ・見直し案検討 |  |  | ・更新
9 | 周知展開②近隣チラシ作成→配布 | [6 empty] | ・印刷 |  | ・チラシ配布
10 | JMACへの完了報告 | [6 empty] | 請求証憑書類整理 |  | ◎
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。 | ・××の搬入済 |  |  |  | ・〇〇の導入打ち合わせし、12月〇日に導入決定 ・□□の設定手配
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください | ・△△の手配をしたが、１ヶ月遅延の見込 |  |  |  | ・全体的な遅延
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。 | ・発注業者への早期調達働きかけ ・研修の早期実施＆トライアル・見直しの 早期実施（上記黄色部分） |  |  |  | ・各業者と綿密に連絡を取り、 早期調達。 ・研修等前倒し
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。 | ・特に無し |  |  |  | ・〇〇の機種が在庫不足によ り変更になります
応募書類・
申請書記載の
スケジュール
（様式３）
をコピーください
それぞれの該当月の欄に
進捗状況を追記ください。
前月分（経過月）の進捗報告はそのまま。
１２月の進捗報告
１月の進捗報告
当初の予定より前倒し及び遅延する場合は、色マーカー（塗りつぶし）などで、変更が分かるように追記願います。
事業者名のご記載下さい。
なお、ファイル名は "（自社の受付番号）_〇月進捗報告書（自社名）"でお願いいたします。 例：123_〇月進捗報告書（JMAC）