## 様式３
別紙様式３ |  |  |  |  | 応募番号 |  | 事業者名
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。
採択事業者は、当該スケジュールに則って
月次報告書を提出頂きます。
この①~④は、月次報告の際に用います

## 様式３ (記入例)
別紙様式３ |  |  |  |  | 応募番号 | 3001 | 事業者名 | 株式会社 一二三XX
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1 | JMACへの進捗報告 |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ◎完了報告
2 | 移動販売車の購入/改修 | 販売車両のラッピング/改修内容検討/依頼 |  |  |  | 移動販売車納品
3 | ◯◯の導入準備打合せ | 導入詳細打合せ
4 | ××機器の発注・搬入 |  | 発注 |  | 納入
5 | ××機器の設定
6 | ××機器導入トライアル／見直し
7 | 従業員への取り扱い研修
8 | EC販売商品の検討
9 | EC販売商品の開発
10 | 移動販売/EC販売許可取得
11 | △△の手配
12 | 周知展開①WEBサイト検討→更新 | ・見直し案検討
13 | 周知展開①WEBサイト設計・テスト |  | サイト設計 |  |  | 検収 | ・サイト運用開始
14 | 周知展開②近隣チラシ作成→配布 |  |  |  | ・印刷 |  | ・チラシ配布
15 | WEBサイト利用状況・販売分析
16 | JMACへの完了報告 | [6 empty] | 請求証憑書類整理 |  | ◎
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。
採択事業者は、当該スケジュールに則って
月次報告書を提出頂きます。
この①~④は、月次報告の際に用います