## 進捗報告書
進捗報告書 |  |  |  |  | 応募番号 |  | 事業者名
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。

## 進捗報告書(記入例)
進捗報告書 |  |  |  |  | 応募番号 | 1234 | 事業者名 | 有限会社 ◯△□
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬
1 | JMACへの進捗報告 |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ◎完了報告
2 | 移動販売車の購入/改修 | 販売車両のラッピング/改修内容検討/依頼 |  |  |  | 移動販売車納品
3 | ◯◯の導入準備打合せ | 導入詳細打合せ
4 | ××機器の発注・搬入 |  | 発注 |  | 搬入
5 | ××機器の設定
6 | ××機器導入トライアル／見直し
7 | 従業員への取り扱い研修
8 | EC販売商品の検討
9 | EC販売商品の開発
10 | 移動販売/EC販売許可取得
11 | △△の手配
12 | 周知展開①WEBサイト検討→更新 |  | ・見直し案検討
13 | 周知展開①WEBサイト設計・テスト |  |  |  | サイト設計 |  |  | 検収 | ・サイト運用開始
14 | 周知展開②近隣チラシ作成→配布 | [5 empty] | ・印刷 |  | ・チラシ配布
15 | WEBサイト利用状況・販売分析
16 | JMACへの完了報告 | [6 empty] | 請求証憑書類整理 |  | ◎
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。 | ・販売車両の改修内容検討 |  |  | ・〇〇の導入打ち合わせし、11月〇日に導入決定 ・□□の設定手配
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください | ・△△の手配をしたが、１ヶ月遅延の見込 |  |  | ・全体的な遅延
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。 | ・発注業者への早期調達働きかけ ・研修の早期実施＆トライアル・見直しの 早期実施（上記黄色部分） |  |  | ・各業者と綿密に連絡を取り、 早期調達。 ・研修等前倒し
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。 | ・特に無し |  |  | ・〇〇の機種が在庫不足によ り変更になります
応募書類・
申請書記載の
スケジュール
（様式３）
をコピーください
前月分（経過月）の進捗報告はそのまま。
当初の予定より前倒し及び遅延する場合は、色マーカー（塗りつぶし）などで、変更が分かるように追記願います。
応募番号・事業者名をご記載下さい。
ファイル名は "（自社の受付番号）_〇月進捗報告書（自社名）"でお願いいたします。 例：1234_〇月進捗報告書（有限会社 ◯△□）
当初の予定より前倒し及び遅延する場合は、色マーカー（塗りつぶし）などで、変更が分かるように追記願います。
１２月の
進捗報告
１月の
進捗報告
それぞれの該当月の欄に
進捗状況を追記ください。