## 様式３(進捗報告書)
別紙様式３ |  | モデル実証期間 実証予定日 |  |  |  | 応募番号 |  |  | 事業者名
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。
補足
①応募資料の様式３に対し、上記テキストボックスを必ず追記の上、提出ください。
例）〇年 〇月〇日～〇月〇日
例）〇年 〇月〇日・〇月〇日・〇月〇日
②応募時のスケジュールから更新があれば、更新ください。
（2月13日までの期間で、応募時の完了予定時期と大きく変更があれば、
交付申請時の完了予定日と合わせて、申請時に変更ください）
③なお、モデル実証期間・実証予定日に、JMACが実証状況の確認および 普及展開に向けた動画撮影を予定しております。
現時点は予定でも構いませんが、確定次第（遅くとも月次報告のタイミングで）
実証時期の報告をお願いいたします。

## 記入例
別紙様式３ |  | モデル実証期間 実証予定日 |  | 1/13-15 |  | 応募番号 | 6001 |  | 事業者名 | 株式会社 ◯△□
実施スケジュール
Ｎｏ | 実施事項 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月
|  | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬
1 | 交付申請、交付決定
2 | プロジェクトメンバー会議 |  |  | ● |  | ● |  | ●
3 | フードフェスティバルでの対象店舗検討
4 | 対象店舗への交渉、調整 |  | 交渉、参画調整
5 | 有識者との実施検討
6 | 発注先検討 |  |  |  | ●発注先検討、発注
7 | 開催案内準備 |  |  |  |  | ●正式案内、周知
8 | フードフェスティバル開催 | [6 empty] | ●1/13-15開催
9 | 成果確認 |  |  |  |  | ●アンケート企画 |  | ●アンケート実施
10 | 実施結果報告 | [8 empty] | ●2/10報告
① | 該当月の取り組み内容 *該当月において、上記実施計画のうち 実施した内容を簡単に記載してください。 |  |  | ・フードフェスティバル対象 ・店舗の検討発注先検討 |  | ・対象店舗への交渉・調整
② | 次月以降の推進に関する 問題・不安など懸念事項 *該当月において、上記実施計画推進上の遅れ や今後不安になっていることを記載してください |  |  | 特になし |  | ・対象店舗への交渉・調整が難航している
③ | 上記②における対策 *上記②における、自社としての対策、 リカバリー策を記載してください。 |  |  | 特になし |  | ・依頼先を増やすとともに、条件の再検討を行う
④ | JMACへの連絡事項 *その他、何か報告・共有したい 事項があれば記載してください。 |  |  | 特になし |  | ・状況によってはフードフェスティバル実施時期の再検討も行う
ファイル名は”（自社の受付番号）_〇月進捗報告書（自社名）”でお願いいたします。
例：6001_11月進捗報告書（株式会社 ◯△□）
応募書類・申請書記載のスケジュール（様式３）
応募番号・事業者名を記載ください。
応募番号・事業者名を記載ください。
当初の予定より前倒しや遅延する場合は、塗りつぶしなどで変更が分かるように追記ください。
1月の
進捗報告
それぞれの 該当月の欄に進捗状況を 追記ください。
前月分
（経過月）の進捗報告はそのまま。